## Tabelle1
Nr.	Aktivität	Plan	Ist	Prognose	Mitarbeiter	Start	Ende		Mitarbeiterpool
1	PLANUNG	40							Andreas
2	*Projektplan erstellen	15	7,5		A,D,P,S,T	29.09.11	06.10.11		Daniel
3	*GIT Einrichten	5			A,D,P,S,T	29.09.11	06.10.11		Patrick
4	*Meetings	5			A,D,P,S,T	29.09.11	06.10.11
5	STUFE 1								Sascha
6	Analyse	80				10.10.11	22.10.11		Thomas
7	*Use Cases	5			T	10.10.11	22.10.11
8	*Testfälle	5			A	10.10.11	22.10.11
9	*Domänenmodell	10			D,S	10.10.11	22.10.11
10	*GUI-Prototyp	10			P	10.10.11	22.10.11
11	*Meetings	10			A,D,P,S,T	10.10.11	22.10.11
12
13	Design	80				24.10.11	05.11.11
14	*Architekturkonzept							40
15
16	Implementierung	240				07.11.11	19.12.11
17	*Implementierung der GUI